## Plan Gestión Riesgo
Actualizado 25-03-2025. | [9 empty] | Plan Anual de trabajo proceso de gestión de Riesgo 2025
Realizado
Pendiente
2025
PROYECTOS | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Planificación Anual Proceso Gestión Riesgos
Envía propuesta plan de trabajo Anual al comité de riesgo | Coordinador de Riesgo | bar: ENERO 1 to ENERO 5
Revisión del plan de trabajo Anual | Comité de Riesgo | bar: FEBRERO 6 to FEBRERO 8
Socialización del plan anual de trabajo Gestión de riesgo | Coordinador de Riesgo | bar: FEBRERO 9
Responsables y Roles proceso de Gestión de Riesgo
Envía propuesta Responsables y Roles proceso de Gestión de Riesgo | Coordinador de Riesgo | bar: ENERO 1 to ENERO 5
Revisión y Actualización de Definición de roles y Responsabilidades | Comité de Riesgo | bar: FEBRERO 6 to FEBRERO 7
Sanciona Actualización de Definición de roles y Responsabilidades a Comité de Riesgo | Director General | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 9
Socialización definición de roles y Responsabilidades | Coordinador de Riesgo | bar: MARZO 10
Publicación documentos página Web | Coordinador de Riesgo | bar: MARZO 10
Política Gestión Riesgo
Envía propuesta Política Gestión Riesgo | Coordinador de Riesgo | bar: ENERO 1 to ENERO 5
Revisión y Actualización de Política de Gestión de riesgo | Comité de Riesgo | bar: FEBRERO 6 to FEBRERO 7
Sanciona Actualización de Política de Gestión de riesgo | Director General | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 9
Socialización de la política gestión de riesgos | Coordinador de Riesgo | bar: MARZO 10
Publicación documentos página Web | Coordinador de Riesgo | bar: MARZO 10
Diccionario de Riesgos
Envía propuesta Diccionario de Riesgos | Coordinador de Riesgo | bar: ENERO 1 to ENERO 5
Revisión y Actualización de Diccionario de Riesgo | Comité de Riesgo | bar: FEBRERO 6 to FEBRERO 7
Sanciona Actualización de Diccionario de Riesgo | Director General | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 9
Socialización de la Diccionario de Riesgos | Coordinador de Riesgo | bar: MARZO 10
Publicación documentos página Web | Coordinador de Riesgo | bar: MARZO 10
Manual de implementación procedimiento gestión de riesgo
Envía propuesta Manual de implementación procedimiento gestión de riesgo | Coordinador de Riesgo | bar: ENERO 1 to ENERO 5
Revisión y Actualización de Manual de implementación procedimiento gestión de riesgo | Comité de Riesgo | bar: FEBRERO 6 to FEBRERO 7
Sanciona Actualización de Manual de implementación procedimiento gestión de riesgo | Director General | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 9
Socialización de Manual de implementación procedimiento gestión de riesgo | Coordinador de Riesgo | bar: MARZO 10
Publicación documentos página Web | Coordinador de Riesgo | bar: MARZO 10
Matriz de Riesgo
Capacitación del proceso gestión de riesgo dirigida al comité de riesgos y a quienes lleven procesos relacionados con riesgos institucionales | Coordinador de Riesgos | bar: JUNIO 25 to JUNIO 26
Retroalimentación con Comité de riesgos, Contrapartes de Riesgos y quienes lleven procesos relacionados con riesgos institucionales | Coordinador de Riesgos | bar: JULIO 27 to JULIO 31
Identifica Procesos y Riesgos Asociados | Coordinador de Riesgos | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 39
Análisis de Riesgos | Coordinador de Riesgos | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 39
Evaluación de Riesgos | Coordinador de Riesgos | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 39
Priorización de Riesgos | Coordinador de Riesgos | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 39
Revisión de Matriz de riesgo | Comité de Riesgo | bar: OCTUBRE 40 to OCTUBRE 42
Sanciona Matriz de Riesgo Institucional | Director General | bar: OCTUBRE 43 to OCTUBRE 44
Socialización de Matriz de riesgo | Coordinador de Riesgos | bar: OCTUBRE 43 to OCTUBRE 44
Publicación documentos página Web | Coordinador de Riesgos | bar: OCTUBRE 43 to OCTUBRE 44
Envía Matriz de Riesgo al CAIGG | Coordinador de Riesgos | bar: OCTUBRE 44
Plan de Tratamiento
Determina estrategias para el tratamiento de los riesgos priorizados | Coordinador de Riesgos | bar: AGOSTO 32 to SEPTIEMBRE 39
Revisión del plan de tratamiento | Comité de Riesgo | bar: OCTUBRE 40 to OCTUBRE 42
Sanciona plan de tratamiento de riesgos Institucional | Director General | bar: OCTUBRE 43 to OCTUBRE 44
Socialización de Plan de Tratamiento en las unidades Operativas | Coordinador de Riesgos | bar: OCTUBRE 43 to OCTUBRE 44
Publicación documentos página Web | Coordinador de Riesgos | bar: OCTUBRE 43 to OCTUBRE 44
Envía Plan de tratamiento al CAIGG | Coordinador de Riesgos | bar: OCTUBRE 44
Seguimineto Plan de Tratamiento
Reportabilidad Mensual Plan de Tratamiento | Coordinador de Riesgos | bar: ENERO 5; FEBRERO 9; MARZO 13; ABRIL 17; MAYO 22; JUNIO 26; JULIO 31; AGOSTO 35; SEPTIEMBRE 39; OCTUBRE 44; NOVIEMBRE 48; DICIEMBRE 53
Elabora Informe de Seguimiento Trimestral | Coordinador de Riesgos | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17; AGOSTO 34 to AGOSTO 35; DICIEMBRE 52 to DICIEMBRE 53
Consolidación Anual de Informes de Seguimiento | Coordinador de Riesgos | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17
Envía Consolidado de informes de Seguimiento del plan de tratamiento al director general | Coordinador de Riesgos | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17
Socialización informe consolidado de monitoreo del plan de tratamiento | Coordinador de Riesgos | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17
Envía Informe de Monitoreo del Plan de tratamiento al CAIGG | Coordinador de Riesgos | bar: ABRIL 17
Plan de comunicación y consulta
Envía propuesta Plan de Comunicación y Consulta | Coordinador de Riesgos | bar: ENERO 1 to ENERO 5; SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 37
Revisión y actualización del Plan de Comunicación y Consulta | Comité de Riesgo | bar: FEBRERO 6 to FEBRERO 7; SEPTIEMBRE 38 to SEPTIEMBRE 39
Sanciona Actualización del Plan de Comunicación y Consulta | Director General | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 9; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
Socialización del Plan de comunicación y consulta | Coordinador de Riesgos | bar: MARZO 10; OCTUBRE 42 to OCTUBRE 43
Publicación documentos página Web | Coordinador de Riesgos | bar: MARZO 10; OCTUBRE 42 to OCTUBRE 43
Envía Plan de Comunicación y Consulta al CAIGG | Coordinador de Riesgos | bar: OCTUBRE 44
Politica de seguridad de la informacion
Envía propuesta | Coordinador de Riesgos | bar: ENERO 1 to ENERO 5; SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 37
Revisión y actualización | Comité de Riesgo | bar: FEBRERO 6 to FEBRERO 7; SEPTIEMBRE 38 to SEPTIEMBRE 39
Sanciona Actualización | Director General | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 9; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
Socialización | Coordinador de Riesgos | bar: MARZO 10; OCTUBRE 42 to OCTUBRE 44
Publicación documentos página Web | Coordinador de Riesgos | bar: MARZO 10; OCTUBRE 42 to OCTUBRE 44